## 问题清单
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动市人大常委会党组问题清单（8月更新）
填报时间：2022年8月24日
序号 | 问题基本情况 | 问 题 来 源 | 问 题 收集人 | 解决办法 | 是 否 已 经 协调解决 | 是否需要市 委 统筹研办
1 | 燕矶长江大桥项目建设中晨鸣管廊迁改工作推进缓慢 | 本级收集 | 张社教 | 市交通局协商高新区、黄冈国投、省交投、晨鸣公司解决 | 否 | 否
2 | 燕矶长江大桥项目现场施工区域需要封闭 | 本级收集 | 张社教 | 市交通局协商市交警办理 | 是 | 否
3 | 燕矶长江大桥项目配地尚未落实 | 本级收集 | 张社教 | 报市政府统筹 | 否 | 否
4 | 稳健南区二期技改项目生产用电问题 | 本级收集 | 张社教 | 市经信局协调市供电公司解决 | 否 | 否
5 | 楚通路桥建设公司改制后，职工养老保险政策发生变化，退休职工待遇下降，引发群体上访 | 本级收集 | 詹旺民 | 协调市人社局、黄冈国投根据现行政策和历史实际，研究缩小退休人员待遇差办法，督促黄冈国投等单位落实维稳主体责任 | 否 | 否
6 | 新华印刷厂搬迁到新厂区后，公司新的备案手续还未及时办理，影响安评、环评。同时搬迁后存在变压器容量不足，流动资金困难，用工有缺口等问题 | 本级收集 | 詹旺民 | 协调高新区、市市场监督管理局及时办理相关手续，协调市人社局、市供电公司等单位解决问题 | 是 | 否
7 | 麻城市木子店镇上马石村，11组村民朱晓玲10年前从浙江嘉善县卫塘镇城镇户口嫁到本村，丈夫去逝，两个孩子小，欠有32万元外债，家庭很困难，因户口长期不能迁到该村，低保等政策不期享受，生活困难存在返贫风险。 | 本级收集 | 詹旺民 | 协调麻城市公安局解决户口迁移问题，上马石村落实相关帮扶政策 | 是 | 否
8 | 罗田县胜利镇李家坳村经济发展缺少产业 | 本级收集 | 陈少敏 | 发展种植中药材120亩 | 是 | 否
9 | 湖北裕泰科技饲料有限公司生产需融资800万元 | 本级收集 | 陈少敏 | 申请成为白名单企业，融资800万元 | 是 | 否
10 | 湖北君言医疗科技有限公司投资亿元在火车站园区建新厂房，计划年内建成；申请省市落实技改补助资金政策 | 本级收集 | 陈少敏 | 交由市委政研室正在协调解决 | 否 | 否
11 | 黄州区二机社区通行道路不畅问题 | 本级收集 | 陈少敏 | 协调道路建设用地，筹集道路建设资金 | 否 | 否
12 | 城东社区居民看病难问题 | 本级收集 | 黄强胤 | 1.协调建设社区卫生室；2.协调黄州区南湖卫生院组建医疗团队为社区居民提供服务 | 是 | 否
13 | 城东社区七队居民小区周边卫生环境较差，居民健身活动无场所，影响居民生活质量 | 本级收集 | 黄强胤 | 1.督促社区拆违腾退空地，集中整治周边环境；2.协调市城管执法委加快建设口袋公园项目 | 是 | 否
14 | 草塘庙村人居环境不优，村庄建设比较零乱，影响美丽乡村建设成色 | 本级收集 | 黄强胤 | 协调市住建局争取省住建厅扶持项目，指导草塘庙村制定整治规划 | 否 | 否
15 | 1.湖北鸿路钢结构有限公司第四期项目建设用地问题影响项目推进；2.帮助申报“低碳住宅工业化湖北省工程研究中心”项目 | 本级收集 | 黄强胤 | 1.经协调，已签订用地协议，正在推进落实；2.市政府要高度重视黄冈钢结构产业发展，擦亮黄冈钢结构特色产业品牌，打造主导产业 | 否 | 是
16 | 红安恒大文旅康养项目因资金问题停工停产 | 本级收集 | 黄强胤 | 协调红安县委、县政府筹资5亿元，帮助企业复工复产 | 是 | 否
17 | 1.黄冈市（区域性）粮油物资应急保障中心（市良丰储备粮油管理公司）的建设投资与管理体制有待进一步理顺；2.项目建设进度要加快 | 本级收集 | 屈凯军 | 跟踪督办,交由市发改委办理 | 否 | 否
18 | 蕲州镇席盘石村断头路需要打通 | 本级收集 | 屈凯军 | 跟踪督办，交由市、县交通部门办理 | 否 | 否
19 | 湖北楚维药业有限公司：1.基础设施补助资金尾款未落实；2.固定资产投资补助资金还未到位 | 本级收集 | 吴晓文 | 协调黄州火车站经济开发区和齐安国投按规定和程序落实 | 是 | 否
20 | 湖北中阳明建材有限公司：公司办公楼建成十几年未办理房产证 | 本级收集 | 吴晓文 | 与陶店乡政府、黄州区政府等单位和部门协调沟通办证相关事宜 | 是 | 否
21 | 湖北卫尔康健康产业集团有限公司：申报风险补偿贷款 | 本级收集 | 吴晓文 | 与市金融局对接，帮助协调、跟踪信贷风险补偿资金贷款1000万元的落实 | 是 | 否
22 | 中南光伏发电项目：根据与黄梅县政府签订协议，建设该项目配套争取300MW能源指标还未落实 | 本级收集 | 郭小野 | 1.正在与省发改委联系，积极争取建设指标；2.中南光伏企业正在协调，争取先开工建设；3.积极与大别山电厂对接，争取能源指标 | 否 | 否
23 | 黄冈玖纶纺织有限公司：受疫情影响新购进生产设备发货较迟 | 本级收集 | 郭小野 | 设备已全部到位，新上生产线正在安装调试已正常投产，设备运行良好 | 是 | 否
24 | 湖北省科普达高分子材料股份有限公司：缺研究生以上学历高端人才 | 本级收集 | 郭小野 | 一是深入企业对接，整理企业人才需求清单，根据企业需求情况组织企业与武汉高校科研院所对接；二是协调市人社等部门解决企业人才需求 | 否 | 否
25 | 燕矶长江大桥项目征迁工作进展缓慢；第二项目部要求实行部分封闭施工的问题；第二项目部9月1日前试开工的协调 | 本级收集 | 黄智敏 | 协调市交通局、黄州区推进征迁工作，8月底前完成243户拆迁任务，落实还建相关工作等。由市交通局负责，交警支队发布交通管制公告，解决部分道路封闭施工问题。做好第二项目部9月1日前试开工的协调工作 | 否 | 否
26 | 罗田县匡河镇文家坊村完善6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助文家坊村及市场主体建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道 | 本级收集 | 黄智敏 | 协调市县供电公司解决罗田县匡河镇文家坊村群众用电难问题，制定电网改造方案，优化乡村电力服务体系。利用村现有农产品加工资源，帮助完善产品检测、入市等手续，增加村集体收入 | 否 | 否
27 | 燕矶长江大桥项目建设中晨鸣管廊迁改工作推进缓慢 | 本级收集 | 黄智敏 | 协调市交通局协商高新区、黄冈国投、省交投、晨鸣公司推动管廊迁改工作 | 否 | 否

## 任务清单
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动市人大常委会党组任务清单（8月更新）
填报时间：2022年8月24日
序号 | 工作任务 | 任务来源 | 任务类别 | 推进举措 | 工作目标 | 完成 时限 | 责任 领导 | 承办 单位
1 | 燕矶长江大桥项目：1.积极推进晨鸣管廊迁改工作尽快完成；2.落实燕矶长江大桥项目现场施工区域需要封闭要求；3.提交市政府落实项目配地 | 本级收集 | 惠企纾困 | 由市交通局牵头协调各方推进项目建设，专班人员主动衔接各相关单位，为项目建设解决难题 | 加快推进项目建设，助推项目建设完成年度投资计划 | 2022.12 | 张社教 | 市人大办、市交通局
2 | 稳健南区二期技改项目生产用电问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 由市经信局协调市供电公司解决落实 | 实现专用线路供电 | 2022.12 | 张社教 | 市经信局、市供电公司
3 | 稳妥解决楚通路桥职工养老保险等历史问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 实地调研并召集市人社局、黄冈国投等相关单位研究解决措施 | 协调市人社局、黄冈国投根据现行政策和历史实际，研究缩小退休人员待遇差办法，督促黄冈国投等单位落实维稳主体责任 | 2022.12 | 詹旺民 | 市人社局、黄冈国投、市交通局
4 | 针对新华印刷厂搬迁到新厂区后存在的问题，协调高新区、市市场监督管理局，及时办理手续，协调市人社局、市供电公司等单位解决电力增容、用工缺口、企业贷款等问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 协调相关单位，帮助企业完成新备案手续登记、用工缺口、融资贷款、电力增容等问题 | 协调相关单位解决企业搬迁后的系列问题 | 2022.7 | 詹旺民 | 黄冈高新区、市市场监管局、市人社局、市供电公司等
5 | 针对麻城市上马石村朱晓玲家庭情况，协调麻城市公安局、上马石村妥善解决相关问题，落实帮扶政策 | 本级收集 | 民生实事 | 跟踪督办相关单位积极推进，妥善解决相关问题 | 协调相关单位妥善解决问题 | 2022.7 | 詹旺民 | 麻城市公安局、上马石村
6 | 解决罗田胜利镇李家坳村经济发展缺少产业问题 | 本级收集 | 民生实事 | 发展种植中药材120亩 | 增加收入 | 2022.12 | 陈少敏 | 市国税局、罗田县胜利镇李家坳村
7 | 解决湖北裕泰科技饲料有限公司生产需融资800万元问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 申请成为白名单企业，融资800万元 | 融资800万元 | 2022.8 | 陈少敏 | 市妇联、湖北裕泰科技饲料有限公司
8 | 解决湖北君言医疗科技有限公司投资亿元在火车站园区建新厂房；申请省市落实技改补助资金政策 | 本级收集 | 惠企纾困 | 交由市委政研室正在协调解决 | 年内新厂建成；落实技改补助资金政策 | 2022.12 | 陈少敏 | 市委政研室、湖北君言医疗科技有限公司
9 | 协调解决黄州区二机社区道路建设问题 | 本地收集 | 民生实事 | 协调二机社区道路建设用地，筹集道路建设资金 | 建设小巷道路，方便居民出行 | 2022.1 | 陈少敏 | 黄州区二机社区
10 | 建设城东社区居民卫生室 | 本地收集 | 民生实事 | 1.协调建设社区卫生室；2.协调黄州区南湖卫生院组建医疗团队为社区居民提供服务 | 建设卫生室 | 2022.1 | 黄强胤 | 城东社区、南湖卫生院
11 | 建设城东社区七队居民小区口袋公园 | 本地收集 | 民生实事 | 1.督促社区拆违腾退空地，集中整治周边环境；2.协调市城管执法委加快建设口袋公园项目 | 建设口袋公园 | 2022.7 | 黄强胤 | 城东社区、市城管执法委
12 | 制定草塘庙村人居环境整治规划 | 本地收集 | 民生实事 | 协调市住建局争取省住建厅扶持项目，指导草塘庙村制定整治规划 | 争取项目，改善人居环境 | 2022.12 | 黄强胤 | 市住建局、市统计局
13 | 湖北鸿路钢结构有限公司第四期项目建设用地问题影响项目推进；帮助申报“低碳住宅工业化湖北省工程研究中心”项目 | 本地收集 | 惠企纾困 | 1.经协调，已签订用地协议，正在推进落实；2.市政府要高度重视黄冈钢结构产业发展，擦亮黄冈钢结构特色产业品牌，打造主导产业 | 为企业发展争取政策 | 2022.12 | 黄强胤 | 团风县委、县政府
14 | 协调解决红安恒大文旅康养项目资金问题，帮助企业复工复产 | 本地收集 | 惠企纾困 | 经协调，红安县委、县政府筹资5亿元，帮助企业复工复产 | 帮助企业复工复产，加快推进项目建设 | 2022.8 | 黄强胤 | 红安县委、县政府
15 | 1.黄冈市（区域性）粮油物资应急保障中心（市良丰储备粮油管理公司）的建设投资与管理体制有待进一步理顺；2.项目建设进度要加快 | 本级收集 | 惠企纾困 | 跟踪督办,交由市发改委办理 | 理顺建设投资与管理体制，加快建设进度 | 2022.12 | 屈凯军 | 市政府国资委、市发改委和市城投公司、市农旅投公司
16 | 蕲州镇席盘石村断头路需要打通 | 本级收集 | 民生实事 | 跟踪督办，交由市、县交通部门办理 | 推动项目列入计划 | 2022.12 | 屈凯军 | 市、县交通运输局
17 | 湖北楚维药业有限公司：1.落实基础设施补助资金尾款；2.落实固定资产投资补助资金还未到位 | 本级收集 | 恵企纾困 | 与黄州火车站经济开发区和齐安国投沟通协调 | 按规定和程序要求落实基础设施补助资金尾款和固定资产投资补助资金 | 2022.12 | 吴晓文 | 市农商行
18 | 湖北中阳明建材有限公司：公司办公楼证件办理 | 本级收集 | 其他 | 与陶店乡政府、黄州区政府等单位和部门协调沟通办证相关事宜 | 按程序推进公司办公楼房产证办理 | 2022.12 | 吴晓文 | 市公共资源交易中心
19 | 湖北卫尔康健康产业集团有限公司：协调风险补偿贷款 | 本级收集 | 恵企纾困 | 与市金融局积极对接，协调、跟踪信贷风险补偿资金贷款 | 落实信贷风险补偿资金贷款 | 2022.6 | 吴晓文 | 市卫健委
20 | 根据中南光伏与黄梅县政府签订协议，建设该项目配套争取300MW能源指标还未落实问题，积极争取新能源建设指标，确保能源项目与产业项目同时推进。寻找符合地面电站建设的土地；与政府签订集中式电站土地合同；准备能源指标申报相关资料 | 本级收集 | 惠企纾困 | 1.正在与省发改委联系，积极争取建设指标；2.中南光伏企业正在协调，争取先开工建设；3.积极其他光伏企业联系，实行合作经营 | 争取建设指标，确保尽早开工 | 2022.12 | 郭小野 黄治治 曾晓东 | 黄梅县政府、市发改委
21 | 协助黄冈玖纶纺织有限公司尽快接受新购设备 | 本级收集 | 惠企纾困 | 设备已全部到位，新上生产线正在安装调试并投产 | 指导企业搞好生产 | 2022.12 | 郭小野 姜焕勇 | 黄冈日报社
22 | 协助湖北省科普达高分子材料股份有限公司引进高端人才 | 本级收集 | 惠企纾困 | 协调市人社等部门解决企业人才需求 | 推动高端人才引进 | 2022.12 | 郭小野 | 市科技局
23 | 燕矶长江大桥项目征迁工作进展缓慢；第二项目部要求实行部分封闭施工的问题；第二项目部9月1日前试开工的协调 | 本级收集 | 惠企纾困 | 协调市交通局、黄州区推进征迁工作，8月底前完成243户拆迁任务，落实还建相关工作等。由市交通局负责，交警支队发布交通管制公告，解决部分道路封闭施工问题。做好第二项目部9月1日前试开工的协调工作 | 加快推进燕矶长江大桥项目征迁工作，解决第一项目部要求实行部分封闭施工问题 | 2022.12 | 黄智敏 | 市交通局、黄州区政府、燕矶长江大桥项目部
24 | 解决罗田县匡河镇文家坊村6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助文家坊村及市场主体建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道 | 本级收集 | 民生实事 | 协调市县供电公司解决罗田县匡河镇文家坊村群众用电难问题，制定电网改造方案，优化乡村电力服务体系。利用村现有农产品加工资源，帮助完善产品检测、入市等手续，增加村集体收入 | 完善罗田县匡河镇文家坊村6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道问题 | 2022.12 | 黄智敏 | 市县供电公司、罗田县匡河镇文家坊村
25 | 积极推进晨鸣管廊迁改工作尽快完成 | 本级收集 | 惠企纾困 | 由市交通局牵头协调各方推进项目建设，专班人员主动衔接各相关单位，为项目建设解决难题 | 加快推进项目建设，助推项目建设完成年度投资计划 | 2022.12 | 黄智敏 | 市人大办、市交通局

## 效果清单
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动市人大常委会党组效果清单（8月更新）
填报时间：2022年8月24日
序号 | 问题基本情况 | 问题 类别 | 挂帅 领导 | 牵头单位 | 办理进度情况和效果 | 群众是否满意
1 | 燕矶长江大桥项目建设中晨鸣管廊迁改工作推进缓慢 | 惠企纾困 | 张社教 | 市人大办 市交通局 | 已就相关工作达成一致意见，已交由高新区与黄冈国投进行评估及方案甄选。8月11日，评估公司已完成评估工作，下一步将加快推进迁改工作 | 是
2 | 燕矶长江大桥项目现场施工区域需要封闭 | 惠企纾困 | 张社教 | 市人大办 市交通局 | 已由市交警支队发布相关路段封闭公告（已完成） | 是
3 | 燕矶长江大桥项目配地尚未落实 | 惠企纾困 | 张社教 | 市人大办 市交通局 | 市政府正在统筹推进。8月6日，市政府同意市自规局呈报的配套地块方案 | 是
4 | 稳健南区二期技改项目生产用电问题。 | 惠企纾困 | 张社教 | 市经信局 市供电公司 | 已多次到中环路变电站现场调研供电线路方案，组织企业、工作专班、供电公司三方开展多轮协商，最终确定由专用线路供电 | 是
5 | 楚通路桥建设公司改制后，职工养老保险政策发生变化，退休职工待遇下降，引发群体上访 | 惠企纾困 | 詹旺民 | 市交通局 市人社局 黄冈国投 | 已进行实地调研并召集市人社局、黄冈国投等相关单位研究解决措施，拟提出相关意见后报市政府决策，妥善解决 | 是
6 | 新华印刷厂搬迁到新厂区后，公司新的备案手续还未及时办理，影响安评、环评。同时搬迁后存在变压器容量不足，流动资金困难，用工有缺口等问题 | 惠企纾困 | 詹旺民 | 市档案馆 | 已帮助企业完成新备案手续，新招聘职工10人，银行融资贷款1000万，电力容量由1500千瓦增容到2300千瓦，企业搬迁后正常经营 | 是
7 | 麻城市木子店镇上马石村，11组村民朱晓玲10年前从浙江嘉善县卫塘镇城镇户口嫁到本村，丈夫去逝，两个孩子小，欠有32万元外债，家庭很困难，因户口长期不能迁到该村，低保等政策不期享受，生活困难存在返贫风险 | 民生实事 | 詹旺民 | 市应急管理局、麻城市公安局、上马石村 | 已协调麻城市公安局将其户口迁入上马石村，协调上马石村落实困难群众公益岗位（乡村振兴信息员，每年12000元）；为其全家4人申报低保（正在办理）。帮助其发展家庭经济，增加收入（如：养黑土猪，做老米酒等） | 是
8 | 罗田县胜利镇李家坳村经济发展缺少产业 | 民生实事 | 陈少敏 | 市国税局、罗田县胜利镇李家坳村 | 该村已流转土地120亩，市国税局等单位帮扶7万元，中药材苗已种植，目前长势良好 | 是
9 | 湖北裕泰科技饲料有限公司生产需融资800万元 | 惠企纾困 | 陈少敏 | 市妇联、湖北裕泰科技饲料有限公司 | 已从建行、农商行融资980万元 | 是
10 | 协调黄州区二机社区道路建设用地，筹集道路建设资金 | 民生实事 | 陈少敏 | 黄州区二机社区 | 已帮助筹集道路建设资金40万元，道路建设正在施工 | 是
11 | 湖北君言医疗科技有限公司投资亿元在火车站园区建新厂房，计划年内建成；申请省市落实技改补助资金政策 | 惠企纾困 | 陈少敏 | 市委政研室、湖北君言医疗科技有限公司 | 1.投资亿元新建厂房，正在装修配套；2.省市技改补助政策已申报待批 | 是
12 | 城东社区居民看病难问题 | 民生实事 | 黄强胤 | 临空经济区管委会 | 建设社区卫生室；协调黄州区南湖卫生院组建医疗团队为社区居民提供服务，解决社区居民看病难问题（已完成） | 是
13 | 城东社区七队居民小区周边卫生环境较差，居民健身活动无场所，影响居民生活质量 | 民生实事 | 黄强胤 | 临空经济区管委会 | 督促社区拆违腾退空地，集中整治周边环境；协调市城管执法委加快建设口袋公园项目，口袋公园苗木已栽种，健身器材、水电已安装（已完成） | 是
14 | 红安恒大文旅康养项目因资金问题停工停产 | 惠企纾困 | 黄强胤 | 红安县委、县政府 | 经协调，红安县委、县政府筹资5亿元，帮助企业复工复产。7月15日，随州三建承建的60万方项目已复工复产；7月30日，中铁建承建的27万方项目已复工复产 | 是
15 | 解决团风县回龙山镇草塘庙村环境整治 | 民生实事 | 黄强胤 | 市统计局 | 协调市住建局争取省住建厅扶持项目，已争取项目建设资金20万元；指导团风县回龙山镇草塘庙村制定整治规划，目前规划正在制定当中 | 是
16 | 1.湖北鸿路钢结构有限公司第四期项目建设用地问题影响项目推进；2.帮助申报“低碳住宅工业化湖北省工程研究中心”项目 | 惠企纾困 | 黄强胤 | 团风县委、县政府 | 1.经协调，已签订用地协议，正在推进落实；2.市政府要高度重视黄冈钢结构产业发展，擦亮黄冈钢结构特色产业品牌，打造主导产业 | 是
17 | 1.黄冈市（区域性）粮油物资应急保障中心（市良丰储备粮油管理公司）的建设投资与管理体制有待进一步理顺。2.项目建设进度要加快 | 惠企纾困 | 屈凯军 | 市政府国资委、市发改委和市城投公司、市农旅投公司 | 建设资金已到位，管理体制正在理顺，正在加快推进,交由市发改委办理 | 是
18 | 蕲春县蕲州镇席盘石村断头路需要打通 | 民生实事 | 屈凯军 | 市、县交通运输局 | 蕲春县交通局已经完成了初步设计、项目预算编制等工作，正在向县财政局申报项目财务评审，拟于近期挂网招标，下个月开工建设 | 是
19 | 湖北楚维药业有限公司：1.基础设施补助资金尾款未到位；2.固定资产投资补助资金还未到位 | 恵企纾困 | 吴晓文 | 市农商行 | 与黄州火车站经济开发区和齐安国投沟通协调，已落实基础设施补助资金尾款106万元，下一步建议加快推进速度，尽快按程序落实固定资产投资补助资金 | 是
20 | 湖北中阳明建材有限公司：公司办公楼建成十几年未办理房产证 | 其他 | 吴晓文 | 市公共资源交易中心 | 企业正在收集办公楼验收资料，资料完整后，即可办理规划验收证明。目前资料已经收集完整，正在履行审批程序 | 是
21 | 湖北卫尔康健康产业集团有限公司：协调风险补偿贷款 | 恵企纾困 | 吴晓文 | 市卫健委 | 已落实信贷风险补偿资金贷款1000万元 | 是
22 | 中南光伏发电项目：根据与黄梅县政府签订协议，建设该项目配套争取300MW能源指标还未落实 | 惠企纾困 | 郭小野 | 黄梅县政府 市发改委 | 1.正在与省发改委联系，积极争取建设指标；2.中南光伏企业正在协调，争取先开工建设； 3.积极与其他光伏企业联系，实行合作经营 | 是
23 | 黄冈玖纶纺织有限公司:受疫情影响新购进生产设备发货较迟 | 惠企纾困 | 郭小野 | 黄冈日报社 | 公司引进的新生产线设备安装调试己完成，已正常投产，设备运行良好 | 是
24 | 湖北省科普达高分子材料股份有限公司：缺研究生以上学历高端人才 | 惠企纾困 | 郭小野 | 市科技局 | 一是深入企业对接，整理企业人才需求清单，根据企业需求情况组织企业与武汉高校科研院所对接；二是协调市人社等部门解决企业人才需求 | 是
25 | 燕矶长江大桥项目征迁工作进展缓慢；第二项目部要求实行部分封闭施工的问题；第二项目部9月1日前试开工的协调 | 惠企纾困 | 黄智敏 | 市交通局、黄州区政府、燕矶长江大桥项目部 | 完成大桥生产区域道路封闭施工。8月底前完成燕矶长江大桥项目243户征迁任务 | 是
26 | 解决罗田县匡河镇文家坊村6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助文家坊村及市场主体建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道 | 民生实事 | 黄智敏 | 市县供电公司、罗田县匡河镇文家坊村 | 启动制定项目实施方案，已联系纽宾凯、半岛酒店，让土特产品进宾馆销售，卫生许可、食品安全等证件资料已办齐，力争12月底前让产品进超市销售 | 是
27 | 燕矶长江大桥项目建设中晨鸣管廊迁改工作推进缓慢 | 惠企纾困 | 黄智敏 | 市人大办、市交通局 | 已交由高新区与黄冈国投进行评估及方案甄选，已完成评估工作，下一步将加快推进迁改工作 | 是