## 问题清单
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动市人大常委会党组问题清单（9月更新）
填报时间：2022年9月29日
序号 | 问题基本情况 | 问 题 来 源 | 问 题 收集人 | 解决办法 | 是 否 已 经 协调解决 | 是否需要市 委 统筹研办
1 | 燕矶长江大桥项目建设中晨鸣管廊迁改工作推进缓慢 | 本级收集 | 张社教 | 市交通局协商高新区、黄冈国投、省交投、晨鸣公司解决 | 否 | 否
2 | 燕矶长江大桥项目现场施工区域需要封闭 | 本级收集 | 张社教 | 市交通局协商市交警办理 | 是 | 否
3 | 燕矶长江大桥项目配地尚未落实 | 本级收集 | 张社教 | 由市政府统筹 | 是 | 否
4 | 稳健南区二期技改项目生产用电问题 | 本级收集 | 张社教 | 市经信局协调市供电公司解决 | 否 | 否
5 | 企业退休职工计划生育奖励政策落实不到位 | 本级收集 | 张社教 | 已报告市委，市委交由市政府研究落实 | 否 | 否
6 | 楚通路桥建设公司改制后，职工养老保险政策发生变化，退休职工待遇下降，引发群体上访 | 本级收集 | 詹旺民 | 协调市人社局、黄冈国投根据现行政策和历史实际，研究缩小退休人员待遇差办法，督促黄冈国投等单位落实维稳主体责任 | 否 | 否
7 | 新华印刷厂搬迁到新厂区后，公司新的备案手续还未及时办理，影响安评、环评。同时搬迁后存在变压器容量不足，流动资金困难，用工有缺口等问题 | 本级收集 | 詹旺民 | 协调高新区、市市场监督管理局及时办理相关手续，协调市人社局、市供电公司等单位解决问题 | 是 | 否
8 | 麻城市木子店镇上马石村，11组村民朱晓玲10年前从浙江嘉善县卫塘镇城镇户口嫁到本村，丈夫去逝，两个孩子小，欠有32万元外债，家庭很困难，因户口长期不能迁到该村，低保等政策不期享受，生活困难存在返贫风险。 | 本级收集 | 詹旺民 | 协调麻城市公安局解决户口迁移问题，上马石村落实相关帮扶政策 | 是 | 否
9 | 罗田县胜利镇李家坳村经济发展缺少产业 | 本级收集 | 陈少敏 | 发展种植中药材120亩 | 是 | 否
10 | 湖北裕泰科技饲料有限公司生产需融资800万元 | 本级收集 | 陈少敏 | 申请成为白名单企业，融资800万元 | 是 | 否
11 | 湖北君言医疗科技有限公司投资亿元在火车站园区建新厂房，计划年内建成 | 本级收集 | 陈少敏 | 交由市委政研室正在协调解决 | 否 | 否
12 | 黄州区二机社区通行道路不畅问题 | 本级收集 | 陈少敏 | 协调道路建设用地，筹集道路建设资金 | 是 | 否
13 | 城东社区居民看病难问题 | 本级收集 | 黄强胤 | 1.协调建设社区卫生室；2.协调黄州区南湖卫生院组建医疗团队为社区居民提供服务 | 是 | 否
14 | 城东社区七队居民小区周边卫生环境较差，居民健身活动无场所，影响居民生活质量 | 本级收集 | 黄强胤 | 1.督促社区拆违腾退空地，集中整治周边环境；2.协调市城管执法委加快建设口袋公园项目 | 是 | 否
15 | 草塘庙村人居环境不优，村庄建设比较零乱，影响美丽乡村建设成色 | 本级收集 | 黄强胤 | 协调市住建局争取省住建厅扶持项目，指导草塘庙村制定整治规划 | 否 | 否
16 | 湖北鸿路钢结构有限公司第四期项目建设用地问题制约企业发展 | 本级收集 | 黄强胤 | 1.协调团风县委、县政府积极推进拆迁腾退；2.市政府要高度重视黄冈钢结构产业发展，擦亮黄冈钢结构特色产业品牌，打造主导产业 | 否 | 是
17 | 红安恒大文旅康养项目因资金问题停工停产 | 本级收集 | 黄强胤 | 协调红安县委、县政府筹资5亿元，帮助企业复工复产 | 是 | 否
18 | 1.黄冈市（区域性）粮油物资应急保障中心（市良丰储备粮油管理公司）的建设投资与管理体制有待进一步理顺；2.项目建设进度要加快 | 本级收集 | 屈凯军 | 跟踪督办,交由市发改委办理 | 否 | 否
19 | 蕲州镇席盘石村断头路需要打通 | 本级收集 | 屈凯军 | 跟踪督办，交由市、县交通部门办理 | 否 | 否
20 | 湖北楚维药业有限公司：1.基础设施补助资金尾款未落实；2.固定资产投资补助资金还未到位 | 本级收集 | 吴晓文 | 协调黄州火车站经济开发区和齐安国投按规定和程序落实 | 是 | 否
21 | 湖北中阳明建材有限公司：公司办公楼建成十几年未办理房产证 | 本级收集 | 吴晓文 | 与陶店乡政府、黄州区政府等单位和部门协调沟通办证相关事宜 | 是 | 否
22 | 湖北卫尔康健康产业集团有限公司：申报风险补偿贷款 | 本级收集 | 吴晓文 | 与市金融局对接，帮助协调、跟踪信贷风险补偿资金贷款1000万元的落实 | 是 | 否
23 | 湖北省科普达高分子材料股份有限公司：缺研究生以上学历高端人才 | 本级收集 | 郭小野 | 一是深入企业对接，整理企业人才需求清单，根据企业需求情况组织企业与武汉高校科研院所对接；二是协调市人社等部门解决企业人才需求 | 是 | 否
24 | 黄梅县苦竹家牛牧山村：发展村级产业，积极推进黄梅隐约乡居项目建设 | 本级收集 | 郭小野 | 目前美丽乡村建设项目、观光采摘园已预算完毕；香樟园项目投资1852万元，已启动项目建设 | 否 | 否
25 | 湖北同轩高分子材料公司：设立省级专家工作站相关奖励政策未落实；目前企业有30亩土地空闲，需盘活空闲土地，发挥价值。 | 本级收集 | 郭小野 | 1.专家工作站奖励政策，火车站管委会答复2022年底负责解决；2.同轩闲置用地建设物流园不符合园区整体发展规划，且园区存在物流企业，园区积极支持鼓励企业实现转型升级，提高产品竞争力。 | 是 | 否
26 | 燕矶长江大桥项目征迁工作进展缓慢；第二项目部要求实行部分封闭施工的问题；第二项目部9月1日前试开工的协调 | 本级收集 | 黄智敏 | 协调市交通局、黄州区推进征迁工作，8月底前完成243户拆迁任务，落实还建相关工作等。由市交通局负责，交警支队发布交通管制公告，解决部分道路封闭施工问题。做好第二项目部9月1日前试开工的协调工作 | 否 | 否
27 | 罗田县匡河镇文家坊村完善6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助文家坊村及市场主体建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道 | 本级收集 | 黄智敏 | 协调市县供电公司解决罗田县匡河镇文家坊村群众用电难问题，制定电网改造方案，优化乡村电力服务体系。利用村现有农产品加工资源，帮助完善产品检测、入市等手续，增加村集体收入 | 否 | 否
28 | 燕矶长江大桥项目建设中晨鸣管廊迁改工作推进缓慢 | 本级收集 | 黄智敏 | 协调市交通局协商高新区、黄冈国投、省交投、晨鸣公司推动管廊迁改工作 | 否 | 否

## 任务清单
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动市人大常委会党组任务清单（9月更新）
填报时间：2022年9月29日
序号 | 工作任务 | 任务来源 | 任务类别 | 推进举措 | 工作目标 | 完成 时限 | 责任 领导 | 承办 单位
1 | 积极推进晨鸣管廊迁改工作尽快完成，高质量服务燕矶长江大桥项目建设 | 本级收集 | 惠企纾困 | 由市交通局牵头协调各方推进项目建设，专班人员主动衔接各相关单位，为项目建设解决难题 | 加快推进项目建设，助推项目建设完成年度投资计划 | 2022.12 | 张社教 | 市人大办、市交通局
2 | 稳健南区二期技改项目生产用电问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 由市经信局协调市供电公司解决落实 | 实现专用线路供电 | 2022.12 | 张社教 | 市经信局、市供电公司
3 | 企业退休职工计划生育奖励政策落实不到位 | 本级收集 | 民生实事 | 由市政府研究落实 | 完善奖励政策，落实资金来源，简化发放程序，推动落实到位 | 2022.12 | 张社教 | 市卫健委、市财政局、市人社局等
4 | 稳妥解决楚通路桥职工养老保险等历史问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 实地调研并召集市人社局、黄冈国投等相关单位研究解决措施 | 协调市人社局、黄冈国投根据现行政策和历史实际，研究缩小退休人员待遇差办法，督促黄冈国投等单位落实维稳主体责任 | 2022.12 | 詹旺民 | 市人社局、黄冈国投、市交通局
5 | 针对新华印刷厂搬迁到新厂区后存在的问题，协调高新区、市市场监督管理局，及时办理手续，协调市人社局、市供电公司等单位解决电力增容、用工缺口、企业贷款等问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 协调相关单位，帮助企业完成新备案手续登记、用工缺口、融资贷款、电力增容等问题 | 协调相关单位解决企业搬迁后的系列问题 | 2022.7 | 詹旺民 | 黄冈高新区、市市场监管局、市人社局、市供电公司等
6 | 针对麻城市上马石村朱晓玲家庭情况，协调麻城市公安局、上马石村妥善解决相关问题，落实帮扶政策 | 本级收集 | 民生实事 | 跟踪督办相关单位积极推进，妥善解决相关问题 | 协调相关单位妥善解决问题 | 2022.7 | 詹旺民 | 麻城市公安局、上马石村
7 | 解决罗田胜利镇李家坳村经济发展缺少产业问题 | 本级收集 | 民生实事 | 发展种植中药材120亩 | 增加收入 | 2022.12 | 陈少敏 | 市国税局、罗田县胜利镇李家坳村
8 | 解决湖北裕泰科技饲料有限公司生产需融资800万元问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 申请成为白名单企业，融资800万元 | 融资800万元 | 2022.8 | 陈少敏 | 市妇联、湖北裕泰科技饲料有限公司
9 | 解决湖北君言医疗科技有限公司投资亿元在火车站园区建新厂房 | 本级收集 | 惠企纾困 | 交由市委政研室正在协调解决 | 年内新厂建成 | 2022.12 | 陈少敏 | 市委政研室、湖北君言医疗科技有限公司
10 | 协调解决黄州区二机社区道路建设问题 | 本地收集 | 民生实事 | 协调二机社区道路建设用地，筹集道路建设资金 | 建设小巷道路，方便居民出行 | 2022.1 | 陈少敏 | 黄州区二机社区
11 | 建设城东社区居民卫生室 | 本地收集 | 民生实事 | 1.协调建设社区卫生室；2.协调黄州区南湖卫生院组建医疗团队为社区居民提供服务 | 建设卫生室 | 2022.1 | 黄强胤 | 城东社区、南湖卫生院
12 | 建设城东社区七队居民小区口袋公园 | 本地收集 | 民生实事 | 1.督促社区拆违腾退空地，集中整治周边环境；2.协调市城管执法委加快建设口袋公园项目 | 建设口袋公园 | 2022.7 | 黄强胤 | 城东社区、市城管执法委
13 | 制定草塘庙村人居环境整治规划 | 本地收集 | 民生实事 | 协调市住建局争取省住建厅扶持项目，指导草塘庙村制定整治规划 | 争取项目，改善人居环境 | 2022.12 | 黄强胤 | 市住建局、市统计局
14 | 积极协调推进湖北鸿路钢结构有限公司项目建设用地拆迁腾退工作 | 本地收集 | 惠企纾困 | 协调团风县委、县政府积极推进拆迁腾退 | 帮助企业做大做强 | 2022.12 | 黄强胤 | 团风县委、县政府
15 | 协调解决红安恒大文旅康养项目资金问题，帮助企业复工复产 | 本地收集 | 惠企纾困 | 经协调，红安县委、县政府筹资5亿元，帮助企业复工复产 | 帮助企业复工复产，加快推进项目建设 | 2022.8 | 黄强胤 | 红安县委、县政府
16 | 1.黄冈市（区域性）粮油物资应急保障中心（市良丰储备粮油管理公司）的建设投资与管理体制有待进一步理顺；2.项目建设进度要加快 | 本级收集 | 惠企纾困 | 跟踪督办,交由市发改委办理 | 理顺建设投资与管理体制，加快建设进度 | 2022.12 | 屈凯军 | 市政府国资委、市发改委和市城投公司、市农旅投公司
17 | 蕲州镇席盘石村断头路需要打通 | 本级收集 | 民生实事 | 跟踪督办，交由市、县交通部门办理 | 推动项目列入计划 | 2022.12 | 屈凯军 | 市、县交通运输局
18 | 湖北楚维药业有限公司：1.落实基础设施补助资金尾款；2.落实固定资产投资补助资金还未到位 | 本级收集 | 恵企纾困 | 与黄州火车站经济开发区和齐安国投沟通协调 | 按规定和程序要求落实基础设施补助资金尾款和固定资产投资补助资金 | 2022.12 | 吴晓文 | 市农商行
19 | 湖北中阳明建材有限公司：公司办公楼证件办理 | 本级收集 | 其他 | 与陶店乡政府、黄州区政府等单位和部门协调沟通办证相关事宜 | 按程序推进公司办公楼房产证办理 | 2022.12 | 吴晓文 | 市公共资源交易中心
20 | 湖北卫尔康健康产业集团有限公司：协调风险补偿贷款 | 本级收集 | 恵企纾困 | 与市金融局积极对接，协调、跟踪信贷风险补偿资金贷款 | 落实信贷风险补偿资金贷款 | 2022.6 | 吴晓文 | 市卫健委
21 | 协助湖北省科普达高分子材料股份有限公司引进高端人才 | 本级收集 | 惠企纾困 | 协调市人社等部门解决企业人才需求 | 推动高端人才引进 | 2022.12 | 郭小野 | 市科技局
22 | 黄梅县苦竹家牛牧山村：发展村级产业，积极推进黄梅隐约乡居项目建设 | 本级收集 | 民生实事 | 目前美丽乡村建设项目、观光采摘园已预算完毕；香樟园项目投资1852万元，已启动项目建设 | 积极帮助乡村振兴点发展村级产业，推进项目建设 | 2022.12 | 郭小野 | 市商务局
23 | 湖北同轩高分子材料公司：设立省级专家工作站相关奖励政策未落实；目前企业有30亩土地空闲，需盘活空闲土地，发挥价值。 | 本级收集 | 惠企纾困 | 1.专家工作站奖励政策，火车站管委会答复2022年底负责解决；2.同轩闲置用地建设物流园不符合园区整体发展规划，且园区存在物流企业，园区积极支持鼓励企业实现转型升级，提高产品竞争力。 | 落实奖励政策，帮助企业盘活现有资源 | 2022.12 | 郭小野 | 火车站管委会
24 | 燕矶长江大桥项目征迁工作进展缓慢；第二项目部要求实行部分封闭施工的问题；第二项目部9月1日前试开工的协调 | 本级收集 | 惠企纾困 | 协调市交通局、黄州区推进征迁工作，8月底前完成243户拆迁任务，落实还建相关工作等。由市交通局负责，交警支队发布交通管制公告，解决部分道路封闭施工问题。做好第二项目部9月1日前试开工的协调工作 | 加快推进燕矶长江大桥项目征迁工作，解决第一项目部要求实行部分封闭施工问题 | 2022.12 | 黄智敏 | 市交通局、黄州区政府、燕矶长江大桥项目部
25 | 解决罗田县匡河镇文家坊村6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助文家坊村及市场主体建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道 | 本级收集 | 民生实事 | 协调市县供电公司解决罗田县匡河镇文家坊村群众用电难问题，制定电网改造方案，优化乡村电力服务体系。利用村现有农产品加工资源，帮助完善产品检测、入市等手续，增加村集体收入 | 完善罗田县匡河镇文家坊村6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道问题 | 2022.12 | 黄智敏 | 市县供电公司、罗田县匡河镇文家坊村
26 | 积极推进晨鸣管廊迁改工作尽快完成 | 本级收集 | 惠企纾困 | 由市交通局牵头协调各方推进项目建设，专班人员主动衔接各相关单位，为项目建设解决难题 | 加快推进项目建设，助推项目建设完成年度投资计划 | 2022.12 | 黄智敏 | 市人大办、市交通局

## 效果清单
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动市人大常委会党组效果清单（9月更新）
填报时间：2022年9月29日
序号 | 问题基本情况 | 问题 类别 | 挂帅 领导 | 牵头单位 | 办理进度情况和效果 | 群众是否满意
1 | 燕矶长江大桥项目建设中晨鸣管廊迁改工作推进缓慢 | 惠企纾困 | 张社教 | 市人大办 市交通局 | 已就相关工作达成一致意见，已交由高新区与黄冈国投进行评估及方案甄选。8月11日，评估公司已完成评估工作，目前迁改工作正在加快推进 | 是
2 | 燕矶长江大桥项目现场施工区域需要封闭 | 惠企纾困 | 张社教 | 市人大办 市交通局 | 已由市交警支队发布相关路段封闭公告（已完成） | 是
3 | 燕矶长江大桥项目配地尚未落实 | 惠企纾困 | 张社教 | 市人大办 市交通局 | 市政府积极推进，8月7日，市政府根据市自规局呈报的综合分析报告，批准西临三台河景观工程、东临东安学校、北临师院东校区，总面积为195.17亩的地块为燕矶大桥项目的配地 | 是
4 | 稳健南区二期技改项目生产用电问题。 | 惠企纾困 | 张社教 | 市经信局 市供电公司 | 已多次到中环路变电站现场调研供电线路方案，组织企业、工作专班、供电公司三方开展多轮协商，最终确定由专用线路供电 | 是
5 | 企业退休职工计划生育奖励政策落实不到位 | 民生实事 | 张社教 | 市卫健委 | 已开展专题调研，摸清了奖励政策落实的基本情况，提出了工作对策建议，并将调研报告呈报市委，市委已交由市政府研究落实。 | 是
6 | 楚通路桥建设公司改制后，职工养老保险政策发生变化，退休职工待遇下降，引发群体上访 | 惠企纾困 | 詹旺民 | 市交通局 市人社局 黄冈国投 | 已进行实地调研，召开推进会议。协调市人社局、黄冈国投公司积极妥善解决，目前，已退休干部职工退休待遇按规定进行了部分参照上浮，该问题部分解决。黄冈国投公司正组织起草完善的解决问题报告，提出具体解决办法，报市政府决策 | 是
7 | 新华印刷厂搬迁到新厂区后，公司新的备案手续还未及时办理，影响安评、环评。同时搬迁后存在变压器容量不足，流动资金困难，用工有缺口等问题 | 惠企纾困 | 詹旺民 | 市档案馆 | 已帮助企业完成新备案手续，新招聘职工10人，银行融资贷款1000万，电力容量由1500千瓦增容到2300千瓦，企业搬迁后正常经营 | 是
8 | 麻城市木子店镇上马石村，11组村民朱晓玲10年前从浙江嘉善县卫塘镇城镇户口嫁到本村，丈夫去逝，两个孩子小，欠有32万元外债，家庭很困难，因户口长期不能迁到该村，低保等政策不期享受，生活困难存在返贫风险 | 民生实事 | 詹旺民 | 市应急管理局、麻城市公安局、上马石村 | 已协调麻城市公安局将其户口迁入上马石村，协调上马石村落实困难群众公益岗位（乡村振兴信息员，每年12000元）；为其全家4人申报低保（正在办理）。帮助其发展家庭经济，增加收入（如：养黑土猪，做老米酒等） | 是
9 | 罗田县胜利镇李家坳村经济发展缺少产业 | 民生实事 | 陈少敏 | 市国税局、罗田县胜利镇李家坳村 | 该村已流转土地120亩，市国税局等单位帮扶7万元，中药材苗已种植，目前长势良好 | 是
10 | 湖北裕泰科技饲料有限公司生产需融资800万元 | 惠企纾困 | 陈少敏 | 市妇联、湖北裕泰科技饲料有限公司 | 已从建行、农商行融资980万元 | 是
11 | 协调黄州区二机社区道路建设用地，筹集道路建设资金 | 民生实事 | 陈少敏 | 黄州区二机社区 | 已帮助筹集道路建设资金40万元，道路建设已完工 | 是
12 | 湖北君言医疗科技有限公司投资亿元在火车站园区建新厂房，计划年内建成 | 惠企纾困 | 陈少敏 | 市委政研室、湖北君言医疗科技有限公司 | 投资亿元新建厂房，正在装修配套 | 是
13 | 城东社区居民看病难问题 | 民生实事 | 黄强胤 | 临空经济区管委会 | 建设社区卫生室；协调黄州区南湖卫生院组建医疗团队为社区居民提供服务，解决社区居民看病难问题（已完成） | 是
14 | 城东社区七队居民小区周边卫生环境较差，居民健身活动无场所，影响居民生活质量 | 民生实事 | 黄强胤 | 临空经济区管委会 | 督促社区拆违腾退空地，集中整治周边环境；协调市城管执法委加快建设口袋公园项目，口袋公园苗木已栽种，健身器材、水电已安装（已完成） | 是
15 | 红安恒大文旅康养项目因资金问题停工停产 | 惠企纾困 | 黄强胤 | 红安县委、县政府 | 经协调，红安县委、县政府筹资5亿元，帮助企业复工复产。7月15日，随州三建承建的60万方项目已复工复产；7月30日，中铁建承建的27万方项目已复工复产 | 是
16 | 解决团风县回龙山镇草塘庙村环境整治 | 民生实事 | 黄强胤 | 市统计局 | 协调市住建局争取省住建厅扶持项目，已争取项目建设资金20万元；指导团风县回龙山镇草塘庙村制定整治规划，目前规划正在制定当中 | 是
17 | 湖北鸿路钢结构有限公司第四期项目建设用地问题制约企业发展 | 惠企纾困 | 黄强胤 | 团风县委、县政府 | 经协调，已完成760亩项目建设用地交易，正在积极推进拆迁腾退 | 是
18 | 1.黄冈市（区域性）粮油物资应急保障中心（市良丰储备粮油管理公司）的建设投资与管理体制有待进一步理顺。2.项目建设进度要加快 | 惠企纾困 | 屈凯军 | 市政府国资委、市发改委和市城投公司、市农旅投公司 | 建设资金已到位，管理体制正在理顺，正在加快推进,交由市发改委办理 | 是
19 | 蕲春县蕲州镇席盘石村断头路需要打通 | 民生实事 | 屈凯军 | 市、县交通运输局 | 蕲春县交通局已经完成了初步设计、项目预算编制等工作，正在向县财政局申报项目财务评审，拟于近期挂网招标，下个月开工建设 | 是
20 | 湖北楚维药业有限公司：1.基础设施补助资金尾款未到位；2.固定资产投资补助资金还未到位 | 恵企纾困 | 吴晓文 | 市农商行 | 与黄州火车站经济开发区和齐安国投沟通协调，已落实基础设施补助资金尾款106万元。下一步建议加快推进速度，尽快按程序落实固定资产投资补助资金，目前固定资产投资补助资金数额已经第三方完成专项审计，黄州区火车站经济开发区正在审核申报材料 | 是
21 | 湖北中阳明建材有限公司：公司办公楼建成十几年未办理房产证 | 其他 | 吴晓文 | 市公共资源交易中心 | 企业正在收集办公楼验收资料，资料完整后，即可办理规划验收证明。目前资料已经收集完整，正在履行审批程序 | 是
22 | 湖北卫尔康健康产业集团有限公司：协调风险补偿贷款 | 恵企纾困 | 吴晓文 | 市卫健委 | 已落实信贷风险补偿资金贷款1000万元 | 是
23 | 湖北省科普达高分子材料股份有限公司：缺研究生以上学历高端人才 | 惠企纾困 | 郭小野 | 市科技局 | 一是深入企业对接，整理企业人才需求清单，根据企业需求情况组织企业与武汉高校科研院所对接；二是协调市人社等部门解决企业人才需求 | 是
24 | 黄梅县苦竹家牛牧山村：发展村级产业，积极推进黄梅隐约乡居项目建设 | 民生实事 | 郭小野 | 市商务局 | 目前美丽乡村建设项目、观光采摘园已预算完毕；香樟园项目投资1852万元，已启动项目建设 | 是
25 | 湖北同轩高分子材料公司：设立省级专家工作站相关奖励政策未落实；目前企业有30亩土地空闲，需盘活空闲土地，发挥价值。 | 惠企纾困 | 郭小野 | 火车站管委会 | 1.专家工作站奖励政策，火车站管委会答复2022年底负责解决；2.同轩闲置用地建设物流园不符合园区整体发展规划，且园区存在物流企业，园区积极支持鼓励企业实现转型升级，提高产品竞争力。 | 是
26 | 燕矶长江大桥项目征迁工作进展缓慢；第二项目部要求实行部分封闭施工的问题；第二项目部9月1日前试开工的协调 | 惠企纾困 | 黄智敏 | 市交通局、黄州区政府、燕矶长江大桥项目部 | 完成大桥生产区域道路封闭施工，完成燕矶长江大桥项目243户征迁任务（已完成销号） | 是
27 | 解决罗田县匡河镇文家坊村6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助文家坊村及市场主体建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道 | 民生实事 | 黄智敏 | 市县供电公司、罗田县匡河镇文家坊村 | 启动制定项目实施方案，已联系纽宾凯、半岛酒店，让土特产品进宾馆销售，卫生许可、食品安全等证件资料已办齐，力争12月底前让产品进超市销售 | 是
28 | 燕矶长江大桥项目建设中晨鸣管廊迁改工作推进缓慢 | 惠企纾困 | 黄智敏 | 市人大办、市交通局 | 已交由高新区与黄冈国投进行评估及方案甄选，已完成评估工作，计划10月中旬完成迁改工作 | 是