## 问题清单
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动市人大常委会机关党组问题清单（11月更新）
填报时间：2022年11月20日
序号 | 问题基本情况 | 问 题 来 源 | 问 题 收集人 | 解决办法 | 是 否 已 经 协调解决 | 是否需要市 委 统筹研办
1 | 燕矶长江大桥项目征迁工作进展缓慢；第二项目部要求实行部分封闭施工的问题；第二项目部9月1日前试开工的协调 | 本级收集 | 黄智敏 | 协调市交通局、黄州区推进征迁工作，8月底前完成243户拆迁任务，落实还建相关工作等。由市交通局负责，交警支队发布交通管制公告，解决部分道路封闭施工问题 | 是 | 否
2 | 罗田县匡河镇文家坊村完善6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助文家坊村及市场主体建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道 | 本级收集 | 黄智敏 | 协调市县供电公司解决罗田县匡河镇文家坊村群众用电难问题，制定电网改造方案，优化乡村电力服务体系。利用村现有农产品加工资源，帮助完善产品检测、入市等手续，增加村集体收入 | 是 | 否
3 | 燕矶长江大桥项目建设中晨鸣管廊迁改工作推进缓慢 | 本级收集 | 黄智敏 | 协调市交通局协商高新区、黄冈国投、省交投、晨鸣公司推动管廊迁改工作 | 否 | 否
4 | 罗田县匡河镇文家坊脱贫户徐细志，巩固脱贫攻坚成果，需增加收入解决具体困难 | 本级收集 | 陈念思 | 1.帮助务工增加收入；2.落实低保政策；3.帮助解决具体生活困难 | 是 | 否
5 | 湖北君言医疗科技有限公司拟在火车站化工园新建厂房，需协调解决迁建相关问题 | 本级收集 | 陈念思 | 投资亿元搬至火车站化工园 | 否 | 否
6 | 黄州区二机社区通行道路不畅问题 | 本级收集 | 陈念思 | 协调道路建设用地，筹集道路建设资金 | 是 | 否
7 | 麻城木子店镇上马石村11组村民朱晓玲10年前从浙江嘉善县卫塘镇城镇户口嫁到本村，丈夫去逝，两个孩子小，家庭很困难，因户口长期不能迁到该村，低保等政策不期享受，要求把户口迁至木子店镇 | 走访座谈 | 江晓明 | 协调麻城市公安局解决，朱晓玲户口迁至木子店镇 | 是 | 否
8 | 新华印刷厂厂区搬迁后，公司新的备案手续还未及时办理，影响公司安评、环评 | 走访座谈 | 江晓明 | 协调高新区加快手续办理 | 是 | 否
9 | 湖北楚维药业有限公司：企业基础设施补助尾款没到位 | 本级收集 | 李文 | 协调黄州火车站经济开发区和齐安国投按规定和程序落实 | 是 | 否
10 | 中国邮政集团有限公司黄冈市分公司拖欠湖北吉兴佳科技有限公司包装材料款问题 | 本级收集 | 吴晓鹏 | 1.商中国邮政集团有限公司黄冈市分公司确定解决方案并落实；2.媒体跟踪，正面报道 | 是 | 否
11 | 燕矶长江大桥封闭施工 | 本级收集 | 吴晓鹏 | 联系市交警部门解决 | 是 | 否
12 | 燕矶长江大桥项目公司注册地改为黄冈 | 本级收集 | 吴晓鹏 | 交由市交通运输局督办 | 是 | 否
13 | 维也纳东门路点受疫情影响，影响营收 | 本级收集 | 杜军 | 帮助对外宣传；安排人大有关会议活动到酒店；协调稳岗补贴资金 | 是 | 否
14 | 半岛酒店政府公务接待标准过低的问题 | 本级收集 | 杜军 | 向市委市政府反映标准过低的问题，协调稳岗补贴资金 | 是 | 否
15 | 罗田县匡河镇文家坊村农副产品销售 | 本级收集 | 杜军 | 维也纳和半岛酒店负责人和采购经理到罗田县匡河镇文家坊村现场对接 | 是 | 否
16 | 黄梅县大河镇花园山村通组水泥路建设问题 | 本级收集 | 杜军 | 督促协调黄梅县人大办公室出资10万元，县交通局出资30万元、大河镇政府出资10万元共同修建同村公路 | 是 | 否
17 | 汉川门社区部分小区环卫责任未明确 | 社区和群众反映 | 姜彬 | 与相关职能部门沟通研究 | 是 | 否
18 | 湖北同轩高分子材料有限公司创建省级专家工作站奖励政策未落实 | 企业反映 | 姜彬 | 协调相关单位落实 | 否 | 否
19 | 黄冈玖纶纺织有限公司新购设备发货迟缓 | 企业反映 | 姜彬 | 加强与设备厂家对接 | 是 | 否
20 | 黄州区干休所屋后山存在山体滑坡安全隐患 | 本级收集 | 方 实 | 报经市林业、自规部门批准，裁截屋后高大树木防止树木倒伏，损毁房屋；清理屋后排水沟；加固屋后山坡护岸 | 是 | 否
21 | 汉川门社区副一商店宿舍楼21户居民反映顶层屋面漏水问题 | 本级收集 | 方 实 | 整修宿舍区屋面，维修落水管道 | 是 | 否
22 | 汉川门社区警仕小区10栋年久失修，房屋漏水，存在安全隐患 | 本级收集 | 方 实 | 协助进行危房拆除申请；与房屋所属单位对接，制定拆除方案；组织人员拆除 | 是 | 否
23 | 汉川门社区魏街文化长廊建设 | 本级收集 | 方 实 | 在汉川门社区魏街绘制200米文化长廊，宣传美好环境、应急救护、关爱老人等知识 | 是 | 否
24 | 万福社区棚改项目一期翰江苑5号楼2403号房存在质量问题，业主要求换房或者收购退房 | 本级收集 | 商鹏程 | 与还建房业主了解情况，质监机构鉴定，与承建单位协商 | 否 | 否
25 | 湖北康瑞电子公司与公司原职工孙某之间的劳动关系纠纷 | 本级收集 | 商鹏程 钟 可 | 协调公司法律顾问，依法解决 | 否 | 否
26 | 黄冈双健包装公司职工食堂存在安全隐患，需关闭食堂，解决职工就餐问题 | 本级收集 | 商鹏程 钟 可 | 关停食堂，职工就近在隔壁安一辰光电公司食堂搭伙就餐 | 是 | 否

## 任务清单
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动市人大常委会机关党组任务清单（11月更新）
填报时间：2022年11月20日
序号 | 工作任务 | 任务来源 | 任务 类别 | 推进举措 | 工作目标 | 完成 时限 | 责任 领导 | 承办单位
1 | 燕矶长江大桥项目征迁工作进展缓慢；第一项目部要求实行部分封闭施工的问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 协调市交通局、黄州区推进征迁工作，8月底前完成243户拆迁任务，落实还建相关工作等。由市交通局负责，交警支队发布交通管制公告，解决部分道路封闭施工问题 | 加快推进燕矶长江大桥项目征迁工作，解决第一项目部要求实行部分封闭施工问题 | 2022.12 | 黄智敏 | 市交通局、黄州区政府、燕矶长江大桥项目部
2 | 解决罗田县匡河镇文家坊村6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助文家坊村及市场主体建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道 | 本级收集 | 民生实事 | 协调市县供电公司解决罗田县匡河镇文家坊村群众用电难问题，制定电网改造方案，优化乡村电力服务体系。利用村现有农产品加工资源，帮助完善产品检测、入市等手续，增加村集体收入 | 完善罗田县匡河镇文家坊村6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道问题 | 2022.12 | 黄智敏 | 市县供电公司、罗田县匡河镇文家坊村
3 | 积极推进晨鸣管廊迁改工作尽快完成 | 本级收集 | 惠企纾困 | 由市交通局牵头协调各方推进项目建设，专班人员主动衔接各相关单位，为项目建设解决难题 | 加快推进项目建设，助推项目建设完成年度投资计划 | 2022.12 | 黄智敏 | 市人大办、市交通局
4 | 湖北君言医疗科技有限公司投资亿元建新厂 | 本级收集 | 惠企纾困 | 正在协调解决 | 年内新厂建成 | 2022.12 | 陈念思 | 湖北君言医疗科技有限公司
5 | 文家坊村脱贫户徐细志，巩固脱贫攻坚成果，需增加收入，解决具体困难 | 本级收集 | 民生实事 | 1.帮助务工增加收入；2.落实低保政策；3.帮助解决具体生活困难 | 巩固脱贫攻坚成果，增加脱贫户收入 | 2022.12 | 陈念思 | 罗田县匡河镇文家坊村
6 | 协调解决黄州区二机社区道路建设问题 | 本地收集 | 民生实事 | 协调二机社区道路建设用地，筹集道路建设资金 | 建设小巷道路，方便居民出行 | 2022.09 | 陈念思 | 黄州区二机社区
7 | 帮助麻城市木子店镇上马石村困难群众朱晓玲解决户口迁移问题并落实相关帮扶措施 | 走访座谈 | 困难帮扶 | 跟踪督办朱晓玲户口迁移中的相关问题 | 协调麻城市公安局解决朱晓玲户口迁移问题，上马石村落实相关帮扶政策 | 2022.7 | 江晓明 | 麻城市公安局
8 | 协调高新区等相关单位积极办理企业备案手续 | 走访座谈 | 惠企纾困 | 跟踪督办，协调办理相关手续 | 推进企业顺利办结相关手续 | 2022.7 | 江晓明 | 市市场监管局
9 | 湖北楚维药业有限公司：督促企业基础设施补助尾款拨付到位 | 本级收集 | 民生实事 | 与黄州火车站经济开发区和齐安国投沟通协调 | 6月底前协调黄州火车站经济开发区和齐安国投尽快落实 | 2022.6 | 李文 | 黄州火车站经济开发区
10 | 协助湖北吉兴佳科技有限公司商中国邮政集团有限公司黄冈市分公司包装材料款 | 本级收集 | 民生实事 | 1.商中国邮政集团有限公司黄冈市分公司确定解决方案并落实；2.媒体跟踪，正面报道 | 结清拖欠材料款 | 2022.11 | 吴晓鹏 | 市人大常委会办公室
11 | 燕矶长江大桥封闭施工 | 本级收集 | 其他 | 联系市交警部门解决 | 封闭施工 | 2022.6 | 黄智敏 吴晓鹏 | 市交警支队
12 | 燕矶长江大桥项目公司注册地改为黄冈 | 本级收集 | 其他 | 交由市交通运输局督办 | 注册地改为黄冈 | 2022.6 | 黄智敏 吴晓鹏 | 市交通运输局
13 | 解决维也纳东门路点受疫情影响，营收下降问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 帮助对外宣传；安排人大有关会议活动到酒店；协调稳岗补贴资金 | 增加营业收入 | 2022.12 | 杜军 | 市人社局
14 | 解决半岛酒店政府公务接待标准过低的问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 向市委市政府反映标准过低的问题，协调稳岗补贴资金；按半岛酒店负责人要求，联系宣讲专家到酒店为中层以上管理人员讲授党建与党史学习教育课程 | 解决接待标准过低的问题 | 2022.12 | 杜军 | 市财政局
15 | 解决罗田县匡河镇文家坊村农副产品销售问题 | 本级收集 | 民生实事 | 维也纳和半岛酒店负责人和采购经理到罗田县匡河镇文家坊村现场对接 | 扩大农副产品销售 | 2022.12 | 杜军 | 维也纳和半岛酒店
16 | 黄梅县大河镇花园山村通组水泥路建设问题 | 本级收集 | 民生实事 | 督促协调黄梅县人大办公室出资10万元，县交通局出资30万元、大河镇政府出资10万元共同修建同村公路 | 解决当地百姓出行难问题 | 2022.12 | 杜军 | 黄梅县人大办公室、县交通局、大河镇政府
17 | 推动汉川门社区环卫责任明晰化 | 本级收集 | 民生实事 | 1. 宣传《黄冈市城市市容和环境卫生管理条例》;2. 会同汉川门社区研究环卫责任落实现状;3. 会同汉川门社区、相关职能部门明晰责任区划分及责任 | 汉川门社区环卫责任明确 | 2022.09 | 姜彬 | 市城管执法委
18 | 协助湖北同轩高分子材料有限公司争取创建省级专家工作站奖励政策 | 本级收集 | 惠企纾困 | 向有关单位及时反馈交办 | 落实奖励政策 | 2022.12 | 姜彬 | 市科技局 市科协
19 | 协助黄冈玖纶纺织有限公司新建生产线 | 本级收集 | 惠企纾困 | 协助解决有关困难 | 新生产线建成 | 2022.12 | 姜彬 | 黄冈玖纶纺织有限公司
20 | 黄州区干休所屋后山存在山体滑坡安全隐患 | 本级收集 | 民生实事 | 1.报经市林业、自规部门批准，裁截屋后高大树木防止树木倒伏，损毁房屋；2.清理屋后排水沟；3.加固屋后山坡护岸 | 消除安全隐患 | 2022.8 | 方实 | 汉川门社区
21 | 汉川门社区副一商店宿舍楼21户居民反映顶层屋面漏水问题 | 本级收集 | 民生实事 | 筹集维修资金，请维修工程队维修屋面天沟，安装落水管 | 解决21户居民房屋屋面漏水问题 | 2022.8 | 方实 | 汉川门社区
22 | 拆除汉川门社区警仕小区10栋年久失修的危房消除安全隐患 | 本级收集 | 民生实事 | 向相关部门申请拆除危房；协调房屋所属单位制定方案；组织人员依法安全拆除 | 消除安全隐患，改善小区环境，增加小区停车位 | 2022.8 | 方实 | 汉川门社区、市公安局
23 | 汉川门社区魏街文化长廊建设 | 本级收集 | 民生实事 | 1、与社区联合确定宣传方案；2、请专业人员绘制宣传图片 | 加强文明知识宣传，美化社区环境，推进社区创文工作 | 2022.9 | 方实 | 汉川门社区
24 | 解决质量问题还建房业主合理诉求 | 本级收集 | 民生实事信访矛盾 | 向业主了解情况，质监机构鉴定，与承建单位沟通 | 寻求双方一致的解决方案 | 2022.12 | 商鹏程 | 市纪委监委驻市人大机关纪检监察组
25 | 依法解决劳动关系纠纷 | 本级收集 | 信访矛盾 | 寻求公司法律顾问依法解决 | 平息纠纷 | 2022.12 | 商鹏程 | 市纪委监委驻市人大机关纪检监察组
26 | 解决公司食堂安全隐患和职工就餐问题 | 本级收集 | 惠企纾困 | 关停现有食堂，就近搭伙 | 消除安全隐患，职工有地方就餐 | 2022.7 | 商鹏程 | 市纪委监委驻市人大机关纪检监察组

## 效果清单
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动市人大常委会机关党组效果清单（11月更新）
填报时间：2022年11月20日
序号 | 问题基本情况 | 问题 类别 | 挂帅 领导 | 牵头单位 | 办理进度情况和效果 | 群众是否满意
1 | 燕矶长江大桥项目征迁工作进展缓慢；第二项目部要求实行部分封闭施工的问题；第二项目部9月1日前试开工的协调 | 惠企纾困 | 黄智敏 | 市交通局、黄州区政府、燕矶长江大桥项目部 | 完成大桥生产区域道路封闭施工。已完成燕矶长江大桥项目243户征迁任务（已完成） | 是
2 | 解决罗田县匡河镇文家坊村6组农村电网改造；发展产业套种技术；帮助文家坊村及市场主体建设芳野如故食品公司，完善相关手续，扩大农村土特产品销售渠道 | 民生实事 | 黄智敏 | 市县供电公司、罗田县匡河镇文家坊村 | 启动制定项目实施方案，已联系纽宾凯、半岛酒店，让土特产品进宾馆销售，卫生许可、食品安全等证件资料已办齐（已完成） | 是
3 | 燕矶长江大桥项目建设中晨鸣管廊迁改工作推进缓慢 | 惠企纾困 | 黄智敏 | 市人大办、市交通局 | 已交由高新区与黄冈国投进行评估及方案甄选，已完成评估工作，10月中旬已经完成迁改工作（已完成） | 是
4 | 罗田县匡河镇文家坊村脱贫户徐细志，巩固脱贫攻坚成果，需增加收入，解决具体困难 | 民生实事 | 陈念思 | 罗田县匡河镇文家坊村 | 已帮助务工增加收入，落实了低保政策（已完成） | 是
5 | 湖北君言医疗科技有限公司拟在火车站化工园新建厂房，需协调解决迁建相关问题 | 民生实事 | 陈念思 | 湖北君言医疗科技有限公司 | 投资亿元新建厂房，厂房建设已完工，已安装设备（已完成） | 是
6 | 协调黄州区二机社区道路建设用地，筹集道路建设资金 | 民生实事 | 陈念思 | 黄州区二机社区 | 已帮助筹集道路建设资金40万元，道路建设已完工（已完成） | 是
7 | 麻城木子店镇上马石村11组村民朱晓玲10年前从浙江嘉善县卫塘镇城镇户口嫁到本村，丈夫去逝，两个孩子小，家庭很困难，因户口长期不能迁到该村，低保等政策不期享受，要求把户口迁至木子店镇。 | 困难帮扶 | 江晓明 | 麻城市公安局 | 1.有关企业已有帮助销售有关农副产品意向；2.已向麻城市公安局交办，朱晓玲户口已经迁至木子店镇（已完成） | 是
8 | 新华印刷厂厂区搬迁后，公司新的备案手续还未及时办理，影响公司安评、环评 | 惠企纾困 | 江晓明 | 市市场监督管理局 | 已帮助企业完成新备案手续登记、用工缺口、融资贷款、电力增容等问题，企业搬迁后已正常经营（已完成） | 是
9 | 湖北楚维药业有限公司：基础设施补助尾款未到位。 | 民生实事 | 李 文 | 黄州火车站经济开发区 | 基础设施补助尾款106万已拨付企业（已完成） | 是
10 | 中国邮政集团有限公司黄冈市分公司拖欠湖北吉兴佳科技有限公司包装材料款60余万元 | 民生实事 | 吴晓鹏 | 市人大常委会办公室 | 中国邮政集团有限公司黄冈市分公司已支付部分款项（已完成） | 是
11 | 燕矶长江大桥封闭施工 | 其他 | 吴晓鹏 | 市交警支队 | 已解决，市交警支队已经向社会发布相关路政封闭公告（已完成） | 是
12 | 燕矶长江大桥项目公司注册地改为黄冈 | 其他 | 吴晓鹏 | 市交通运输局 | 已解决，项目公司注册地改为黄冈市（已完成） | 是
13 | 维也纳东门路点受疫情影响，影响营收 | 惠企纾困 | 杜军 | 市人社局 | 已跟有关单位进行宣传；已协调稳岗补贴（已完成） | 是
14 | 半岛酒店政府公务接待标准过低的问题 | 惠企纾困 | 杜军 | 市财政局 | 已向财政局反映标准过低的问题。市财政局已明确回复因地方财政困难，进一步落实地方“过紧日子”的要求，暂缓调整标准（已完成） | 是
15 | 罗田县匡河镇文家坊村农副产品销售 | 民生实事 | 杜军 | 维也纳和半岛酒店 | 双方已达成采购协议，已建立销售信息平台，采用线上、线下销售模式，带动匡河镇文家坊村农副产品销售，解决村民农副产品销售难问题（已完成） | 是
16 | 黄梅县大河镇花园山村通组水泥路建设问题 | 民生实事 | 杜军 | 黄梅县交通局 | 帮助筹措建设资金、招投标等相关工作，黄梅县大河镇花园山村通组水泥路已建设完工（已完成） | 是
17 | 汉川门社区部分小区环卫责任不明确 | 民生实事 | 姜彬 | 汉川门社区、市城管执法委 | 已根据《黄冈市城市市容和环境卫生管理条例》，对汉川门社区60个小区的环卫责任进行了全面梳理，各小区环卫责任已明确（已完成） | 是
18 | 市两办印发文件明确创建省级专家工作站给予奖励，政策未落实 | 惠企纾困 | 姜彬 | 黄州火车站化工园 | 与黄冈高新区、火车站化工园负责人进行了充分沟通，园区已核实该企业符合奖励政策，积极落实奖励政策（已完成） | 是
19 | 受前期疫情影响，物流较慢，影响黄冈玖纶纺织有限公司新购设备到货 | 惠企纾困 | 姜彬 | 黄冈玖纶纺织有限公司 | 公司新购设备已全部到货，新生产线已安装完成,试生产运转良好（已完成） | 是
20 | 黄州区休干所后赤壁山上的高大树木存在被风刮倒损毁房屋、山体存在滑坡隐患，影响居民生命财产安全 | 民生实事 | 方实 | 汉川门社区 | 已报经林业、自规部门批准，裁截屋后高大树木工作已完成；小区屋后排水沟的清理、屋后山坡护岸的加固工作已经完成（已完成） | 是
21 | 汉川门社区副一商店宿舍楼21户居民反映顶层屋面漏水问题 | 民生实事 | 方实 | 汉川门社区 | 屋顶天沟已维修，落水管已安装完毕，屋面漏水问题已解决（已完成） | 是
22 | 汉川门社区警仕小区10栋年久失修，房屋漏水，存在安全隐患 | 民生实事 | 方实 | 汉川门社区、市公安局 | 危房已拆除，清除了安全隐患（已完成） | 是
23 | 汉川门社区魏街文化长廊建设 | 民生实事 | 方实 | 汉川门社区 | 文化长廊宣传图片已经定稿，并绘制完成（已完成） | 是
24 | 万福社区棚改项目一期翰江苑5号楼2403号房存在质量问题，业主要求换房或者收购退房 | 民生实事 信访矛盾 | 商鹏程 | 市纪委监委驻市人大机关纪检监察组 | 1.已向业主了解情况，质监机构已鉴定，与承建单位沟通中。2.7月24日再次与业主见面沟通，听其意见。3.8月18日与建设单位进行再次沟通。4.9月6日业主与建设单位代表进行当面沟通。5.9月16日业主与建设单位代表再次沟通。6.11月已就房屋加固整修和适当经济补偿达成一致（已完成） | 是
25 | 湖北康瑞电子公司与公司原职工孙某之间的劳动关系纠纷 | 信访矛盾 | 商鹏程 | 市纪委监委驻市人大机关纪检监察组 | 1.已与公司法律顾问联系，积极推进中。2.7月康瑞公司已提出行政复议。3.纠纷已和解（已完成） | 是
26 | 黄冈双健包装公司职工食堂存在安全隐患，需关闭食堂，解决职工就餐问题 | 惠企纾困 | 商鹏程 | 市纪委监委驻市人大机关纪检监察组 | 已关停现有食堂，安全隐患消除，职工已就近在隔壁安一辰光电公司食堂搭伙就餐（已完成） | 是